## Sheet1
Week | Ke | Materi | Kevin
2019-08-13 | 1 | Perkenalan, dan bahas mau pake game engine apa. Terus bahas Game Design Document. Silahkan ambil GDD di sini: http://wwwx.cs.unc.edu/Courses/comp585-s11/585GameDesignDocumentTemplate.docx | Membuat GDD
2019-08-20 | 2 | Game Design Document | Membuat GDD
2019-08-27 | 3 | Bikin Game + Tweak GDD | Explorasi Engine
2019-09-03 | 4 | Bikin Game + Tweak GDD | Membuat Utama dan mengimplementasikan level 01
2019-09-10 | 5 | Bikin Game + Tweak GDD | Melanjutkan implementasi level 01 dan membuat scene yang berisi warna yang harus dihafal oleh player untuk level 01
2019-09-17 | 6 |  | Buat ulang dari awal
2019-09-24 | UTS | Presentasi UTS
2019-10-01 | UTS
2019-10-08 | 7 | Bikin Game + Tweak GDD | Mengubah cara game mengunlock new level dan membuat 4 level baru
2019-10-15 | 8 | Bikin Game + Tweak GDD | Membuat 5 level baru dan testing semua level
2019-10-22 | 9 | Bikin Game + Tweak GDD | Menambahkan efek(sound,collision) pada game
2019-10-29 | 10 | Bikin Game + Tweak GDD | melakukan modifikasi pada main menu, level selection diperbaiki
2019-11-05 | 11 | Bikin Game + Tweak GDD | masukan dan perbaikan | Melakukan perubahan gameplay - player hanya bisa menabrak balok yang sesuai dengan warnanya
2019-11-12 | 12 | Bikin Game + Tweak GDD | masukan dan perbaikan | Memberi skybox pada level dan membuat level ulang
2019-11-19 | 13 | Bikin Game + Tweak GDD | masukan dan perbaikan | Merombak level, membuang level yang sudah dibuat, membuat level baru
2019-11-26 | 14 | Presentasi UAS
2019-12-03 | UAS
2019-12-10 | UAS